## 10 DE SEPTIEMBRE (hidden)
Day list
Nombre/Rol | Que hice ayer? | Que hare hoy? | Obstaculos,Dependencias,Impedimientos
Analista/ Aldo Uriel Martinez Acevedo | Definicion de tareas a realizar. 20 minutos | Tener reunion con el diseñador. 40 minutos | Disponibilidad del diseñador
Diseñador/ Alexis Rangel Garcia | Seleccionar herramientas y configurar el entorno de trabajo(Figma). 1 hora | Tener reunion con el analista para la configuracion del mapa de sitio. 40 minutos | Conexión a internet
Desarrollador/Erick Salvador Lugo | Definir actividades que realizara en el proyecto. 1 hora. | Configurar el entorno de desarrollo. 1 a 2 horas | Conexión a internet
Desarrollador/Victor Manuel Juarez Cabrera | Definir las tareas que realizara dursnte el proyecto. 1 hora | Configurar el entorno de desarrollo. 90 minutos | Conexión a internet y electricidad
Tester/Damaris Nazareth Trejo Roman | Investigue acerca de mi rol, y lo que necesitas para desarrollarlo. Selección de herramienta y como funciona y se maneja. 90 minutos | Configurar y instalar la herramiebta en el equipo. 2 horas | Paquetes o dependencias incompatibles
SCM/Aldo Uriel Martinez Acevedo | Eleccion de la herramienta de trabajo. 10 minutos | Creacion del repositorio en GitHub. 15 minutos | Conexion a internet
Product Owner/Alexis Rangel Garcia | Revisión de actividades de los integrantes del equipo.1 hora | Confirmacion de actividades. 30 minutos | Ninguna
Scrum Mater/Cynthia Tepetate Torres | Revisar la asignacion de actividades.1 hora | Realizar day list. | Incovenientes en la asignacion de roles

## 17 DE SEPTIEMBRE
Day list
Nombre/Rol | Qué hice ayer? | Qué hare hoy? | Obstaculos,Dependencias,Impedimientos
Analista/ Aldo Uriel Martinez Acevedo | Elaboracion de las historias de usuario y mapa de sitio. -- 1 hora | Revision de posibles faltas de ortografia en los documentos que realice. 1 hora. | ninguno.
Diseñador/ Alexis Rangel Garcia | Diseñe los mokups correspondientes, usando la paleta de colores y la estructura establecida---6 horas. | Revisar y actualizar los diseños de acuerdos a las sugerencias y correcciones proporcionadas por el analista.---- 2 horas. | ninguno.
Desarrollador/Erick Salvador Lugo | Desarrollo de funcionalidad y diseño del sistema. 5 horas. | Correccion y revision de el sistema. --- 3 horas. | Posibles errores con el software que se esta usando.
Desarrollador/Victor Manuel Juarez Cabrera | Cree el formulario de registro de empleado. --3 horas. | Corregir y revisar errores de el sistema. 4 horas. | Mi equipo de trabajo esta fallando.
Tester/Damaris Nazareth Trejo Roman | Realice los casos de prueba. 2 horas | Realizar las pruebas de software. ----5 horas | Problemas con la Url, si la aplicación no esta subida al host.
SCM/Aldo Uriel Martinez Acevedo | Versione documentos que me enviaron. ---20 minutos | Elaborar el documento de control de versiones. --- 40 minutos. | ninguno.
Product Owner/Alexis Rangel Garcia | Reunion con el cliente, presentando el prototipo de sistema de registro y puliendo requisitos solicitados hacia la funcionalidad. --- 15 minutos. | Organize una reunion con el equipo. ---- 15 minutos. | Ninguno.
Scrum Mater/Cynthia Tepetate Torres | Revise las actividades que realizaran los de los integrantes del equipo. 15 minutos. | Revise avances de los programadores, y que se esten realizando las actividades por los integrantes del equipo. --- 40 minutoa. | Ninguno.
Observaciones adicionales: impedimento que requiere atención inmediata: fallas de hardware que bloquean a un desarrollador.